巴彦淖尔市财政局2021年

项目支出绩效目标执行监控报告

（2021年度1-6月）

市财政局：

现将2021年度1-6月项目支出绩效目标执行监控情况报告如下:

一、基本情况

（一）部门职能

巴彦淖尔市财政局是巴彦淖尔市政府主管财政收支、  财税政策、 国有资产管理等工作的综合职能部门。

2021年，巴彦淖尔市财政局申请项目资金492万元，我部门今年在在部门决算中反映会计培训考试等业务专项、财政专项工作经费、国有资产及国有企业管理专项经费、非税专项经费5 个一般公共预算项目。

- 会计培训考试等业务专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为85万元，执行数为15万元，完成预算的17.64%。项目绩效目标完成情况：（简述核心绩效指标完成情况）。内控编报汇总完成时限≤15天，实际完成≤15天，考试报名人数预期≥8000人次，实际≥4000人次。

- 财政专项工作经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。全年预算数为272万元，执行数为102万元，完成预算的37.5%。项目绩效目标完成情况：专项检查涉及旗县区7个，实际完成指标值7个；检查问题整改率100%实际完成指标值100%。

- 国有资产及国有企业管理专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87分。全年预算数为25万元，执行数为7.4万元，完成预算的29.6%。项目绩效目标完成情况：专项检查涉及旗县区7个，实际完成指标值7个；检查问题整改率100%，实际完成指标值100%。

- 4、非税收入收缴电子化专项经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。下一步改进措施：培养绩效管理氛围，加强理论研究，提高思想认识，扩大舆论宣传，尽快让预算绩效理念深入人心，形成讲绩效、重绩效的浓厚氛围。

- 政府采购电子化服务平台经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分86分。全年预算数为65万元，执行数为1万元，完成预算的1.53%。项目绩效目标完成情况：金财应用系统预期指标值7个，实际完成指标值7个，系统故障率预期≤1%，实际完成指标值≤1%。

绩效评价工作开展情况

市财政局严格按照国家相关规定及资金用途对该项资金进行专款专用，切实发挥好财政资金使用效益，确保资金使用依法、规范、安全、高效，做到不挪用，不占用。资金的安排、拨付、使用和管理，严格按照财务管理制度执行。

存在的问题及原因分析

2021年1-6月，我局有效地使用项目资金，较顺利的完成全年任务，但还存在一些问题：比如需要进一步完善绩效评价工作程序，规范绩效目标设定流程，明确绩效目标设定及目标合理性审查，使绩效目标设定更加科学合理。绩效目标的设置在细化、量化上还有不足；绩效管理人员缺乏专业知识，也缺少培训机会，容易在绩效管理工作中管理不到位，对现行的绩效管理不适应。

下一步工作打算

下半年，我局将应进一步加强绩效评价工作的管理，组织相关人员开展绩效评价工作专项培训，针对绩效目标设定，细化工作流程，促进绩效工作质量提升；进一步完善绩效评价工作程序，完善预算绩效管理相关制度，特别落实好对项目管理的责任，加强项目管理，不断提高预算项目绩效目标设置的科学性，并加大绩效运行监控的力度，及时调整绩效目标设定的偏差，客观公正对绩效结果进行评价，对绩效结果出现的问题及时整改，切实提高项目预算资金的管理水平和能力。

巴市财政局

2021年7月